Приложение

 к приказу Отдела образования

№26-р от 09.02.2021

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Илекского района центров образования естественно-научной и технологичной направленностей «Точка роста»**

**На 2021 (плановый 2022 – 2023 гг.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Определение перечня организаций для внедренияпроекта по созданию и функционированию центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Илекского района (далее – центры «Точка роста») | Приказ министерства образования Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 | МБОУ Илекская СОШ №2МБОУ Кардаиловская СОШМБОУ Студеновская СОШ | 2021 год |
| 2 | Назначение муниципального координатора и кураторов в ОО, ответственных за реализацию проекта по созданию и функционированию центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Илекского района | Отдел образования | Приказ отдела образования № 27-р от09.02.2021Приказы ОО | Февраль2021 |
| 3 | Утверждение положения о центре естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» образовательной организации | Руководители ОО | Локальные акты ОО | Март 2021 |
| 4 | Формирование и согласование инфраструктурных листов для ОО | Сулейманова А.А.Руководители ОО | Поставка профильных комплектов в ОО, оборудование лабораторий | Март 2021 |
| 5 | Разработка проектов зонирования центров «Точка роста»  | Сулейманова А.А.Руководители ОО | Проекты зонирования и брендирования кабинетов | Март 2021 |
| 6 | Ремонт помещений для размещения лабораторий центра «Точка роста» | Щапов С.А.Руководители ОО | Создание центров «Точка роста» | Июнь-июль 2021 |
| 7 | Внесение изменений в образовательные программы основного общего образования, среднего общего образования, локальные нормативные акты образовательных организаций | Руководители ОО | Актуальные основные образовательные программы основного общего, среднего общего образования | Август 2021 |
| 8 | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на базе центров «Точка роста», в том числе в сетевой форме | Руководители ОО, ОДО | Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, утвержденных образовательными организациями. Размещение программ на официальном сайте ОО. | Май-август 2021 |
| 9 | Определение кадрового состава из педагогов ОО для работы в центрах «Точка роста» | Руководители ОО | Списки педагогов, работников Центров | Август 2021 |
| 10 |  Достижение целевых показателей реализации проекта на территории Илекского района | Сулейманова А.А. | Карта эффективности реализации мероприятий по созданию центров «Точка роста» (в приложении) | Декабрь 2021 |
| 11 | Определение перечня организаций для внедрения проекта по созданию и функционированию центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Илекского района | Приказ министерства образования Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 | МБОУ Нижнеозернинская СОШМБОУ Озерская СОШМБОУ Привольненская СОШ | 2022 год |
| МБОУ Димитровская СОШМБОУ Красноярская СОШМБОУ Рассыпнянская СОШ | 2023 год |

Приложение

 к дорожной карте

Карта эффективности реализации мероприятий по созданию центров «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Сумма значений показателей по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 1 | Численность обучающихся ОО, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Технология» (человек) | 524 (100%) | 117 (100%) | 641 (100%) |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста» (человек) | 104 (20%) | 23 (20%) | 127 (20%) |
| 3 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) | 100% | 100% | 100% |